外来種被害防止行動計画（仮称）・侵略的外来種リスト（仮称）

今後の検討スケジュール（案）

＜スケジュール（予定）＞

・８月２日　　　　　… 関係事業団体への説明会（※１）

・８月８日　　　　　… 平成２５年度第１回侵略的外来種リスト植物WG会合（非公開）

【詳細評価による掲載の是非を検討する種（評価対象種）議論】

・８月～１０月中　　… その他事業者（※２）、動物園・水族館・植物園・自然系博物館（※３）、教育機関（※４）からの意見聴取

・９月５日午前　　　… 平成２５年度第１回侵略的外来種リスト作成会議

【詳細評価による掲載の是非を検討する種（評価対象種）議論】

・９月５日午後　　　… 平成２５年度第１回外来種被害防止行動計画策定会議          【素案検討】

・１０月１日　　　　… NGO・NPO（※５）、関係事業団体（※１）と委員との意見交換会（行動計画・リスト合同会議）

・９月中旬～　　　　… 各学会への行動計画・リスト案の送付・意見聴取（※６）

・１０月上旬　　　　… 平成２５年度第２回侵略的外来種リスト植物WG会合（非公開）

【掲載種パブコメ案（植物）】

・１０月下旬　　　　… 平成２５年度第２回侵略的外来種リスト作成会議　　　【掲載種パブコメ案】

・１１月　　　　　　… 平成２５年度第２回外来種被害防止行動計画策定会議　　　　【パブコメ案】

・１２月中　　　　　… パブリックコメント

・１月中～下旬　　　… 平成２５年度第３回侵略的外来種リスト作成会議

【パブコメを受けた最終案の議論】

※必要に応じて植物WGも開催

・２月中旬　　　　　… 平成２５年度第３回外来種被害防止行動計画策定会議

【パブコメを受けた最終案の議論】

・３月上～中旬　　　… 外来種被害防止行動計画・侵略的外来種リスト　公表

＜各主体からの意見聴取方法＞

※現時点で各団体から意見聴取について了解を得ているものではありません

○地方自治体…地方ブロックごとの連絡会議において意見聴取（１１～１２月順次実施）

○事業者…関係業界に対しては説明会・意見交換会を実施（※１）。その他、生物多様性民間参画パートナーシップオフィス事務局を窓口としたアンケートによる実施（一部メディアも含む）（※２）。

○動物園・水族館・植物園・自然系博物館…日本動物園水族館協会、植物園協会へのヒアリング、NORNAC（自然系調査研究機関連絡会議）を通じたアンケート（※３）

○教育機関…全国小中学校環境教育研究会にヒアリング（※４）

○NGO・NPO…公益財団法人日本自然保護協会、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン、公益財団法人日本野鳥の会、生物多様性JAPAN、公益財団法人日本生態系協会、全国ブラックバス防除市民ネットワーク、認定NPO法人生態工房との意見交換会を実施（※５）

○研究者・研究機関・学術団体…関連学会への資料提示、意見聴取（※６）

○国民…パブリックコメント

外来種被害防止行動計画（仮称）と侵略的外来種リスト（仮称）のこれまでの検討経過については、下記ホームページからご覧になれます。

現時点での最新版の資料は、それぞれH25.09.05 平成25年度第1回会議の資料からご覧ください。

◎外来種被害防止行動計画　　http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/koudou.html

◎侵略的外来種リスト　　　　http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/gairailist.html

# Text boxes

資料３